## ŘÍZENÍ
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámka
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | A1 | A1.1 | Koncepce nakládání s nemovitým majetkem | NINV | Vytvoření koncepce včetně pasportizace NM | AP | OSM | 2021 | 2022 | 0.2 |  |  |  | v realizaci
|  |  |  | A1.3 | Odpovědné zadávání veřejných zakázek | NINV | Stanovení priorit, a týmová splupráce u investičních projektů | ZP | OPVZ | 2022 | 2023
|  |  |  | A1.2 | Zavedení intranetu v prostředí MěÚ | NINV | Využití pro řízení organizace, HR, komunikaci, sdílení | AP | OIT | 2022 | 2022 | 1.5
|  |  |  | A1.1 | Zřízení pozice odpovědné za rozvoj HR | NINV | Zajištění a rozvoj personálních procesů uvnitř organizace vč. vnitřní komunikace | ZP | Tajemnice | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Systémové nastavení a uchopení vybraných personálních procesů a podpora vedoucím pracovníkům
|  |  |  | A1.1 | Zavedení základního systému řízení procesů | NINV | Analýza procesů vhodných k elektronizaci/automatizaci, procesní mapa | AP | Tajemnice | 2022 | 2023 | 0.1 | 0.3
|  |  |  | A1.1 | Zavedení „automatizace“ vhodných procesů | NINV | Zvýšení efektivity procesů a činností | ZP | Tajemnice | 2022 | 2023
|  |  |  | A1.1 | Strategie řízení příspěvkových organizací a městských firem | NINV | Vytvoření strategie řízení příspěvkových organizací a městských firem | ZP | Starosta | 2023 | 2023
|  |  |  | A1.3 | Teambuildingy a supervize | NINV | Zvyšování motivace, loajality a sounáležitosti zaměstnanců MěÚ | ZP | Tajemnice | 2002 | 2025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | A1.3 | "Konference" celého úřadu | NINV | Příprava a realizace "Konference" celého úřadu | ZP | OKCR | 2022 | 2022 | 0.02
|  |  |  | A1.2 | Elektronizace agend (procesů) úřadu | NINV | Analýza agend a procesů vhodných k elektronizaci/automatizaci/digitalizaci | ZP | Tajemnice | 2024 | 2030
|  |  |  | A1.3 | Interní bulletin | NINV | Vydávání bulletinu ro zaměstnance města/úřadu | ZP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## VNĚJŠÍ VZTAHY
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | KOMUNIKACE A VNĚJŠÍ VZTAHY
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | A1 | A1.3 | Webové stránky města | NINV | Rozvoj, zlepšování funkcionalit, správa mikrostránek | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | A1.3 | Tiskový servis | NINV | Informace poskytované médiím - tiskové zprávy, natáčení reportáží, tiskové konference, zajišťování odpovědí na dotazy novinářů | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | A1.3 | Městský zpravodaj Kahan | NINV | Tištěná i online verze, audio - výroba, distribuce, šéfredaktor | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | A1.3 | Infoservis města | NINV | Pravidelný newsletter, krizové SMS | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | A1.3 | Minutky z radnice | NINV | Natáčení a výroba videa, lokální TV, online kanály | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | A1.3 | Sociální sítě | NINV | Aktivní tvorba obsahu, placená reklama na sociálních sítích | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | A1.3 | Monitoring médií | NINV | Systematický sběr mediálních dat | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | A1.3 | Mobilní aplikace Příbram v mobilu | NINV | Rozvoj, zlepšování funkcionalit | AP | OIT/OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | A1.3 | Veřejné tematické besedy | NINV | Pořádání veřejných besed, projednání k aktuálním tématům | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | A1.3 | Portál občana | NINV | Zajištění větší nabídky služeb | ZP | OIT | 2023 | 2023 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | A1.3 | Participativní rozpočet Společně pro Příbram | NINV | Zapojení občanů do procesu participace | AP | OKCR | Průběžně | Průběžně | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | realizace 1x 2 roky

## BEZPEČNOST
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | OSOBNÍ A DOPRAVNÍ BEZPEČNOST
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | A2 | A2.3 | Aktivity v oblasti prevence kriminality | NINV | Podpora a zachování stávajících projektů a aktivit v oblasti prevence | AP | OŠKS | Průběžně | Průběžně | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Udržení pozice „Manažer prevence kriminality“, pravidelné vyhodnocování Koncepce prevence kriminality, zpracování a následné vyhodnocení Programu prevence kriminality města
|  |  |  | A2.3 | Rozvoj webu BEZPECNAPRIBRAM.CZ | NINV | Proměna webu na moderní a aktuální portál informací pro veřejnost i příslušné instituce (MP Příbram, PČR, HZS) za využití příkladů dobré praxe (benchmarkingu) | AP | OŠKS | Průběžně | Průběžně | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | A2.1 | Rozšíření kamerového systému | INV | Rozšíření včetně obnovy technologie u stávajících kamerových bodů | AP | MP | Průběžně | Průběžně | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | A2.2 | Instalace prvků měření rychlosti | INV | Úsekové měření rychlosti na vjezdové komunikace | AP | MP | 2023 | 2023 |  | 3
|  |  |  | A2.1 | Obnova vozvého parku městské policie | NINV | Pořízení nového 1,5 služebního auta ročně | ZP | MP | Průběžně | Průběžně | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | A2.2 | Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě | NINV | Vypracování analýzy rizikových míst | AP | OSH | 2022 | 2022 | 0.5
|  |  |  | A2.2 | Odstranění kritických a rizikových míst v dopravě | INV | Realizace technických opatření | ZP | OIRM | 2023 | 2025 |  | 5 | 5 | 5 | Chybějící přechody, propojky chodníků, navedení chodců přímo do vozovky, sdílení prostoru pro pěší s parkovišti apod.
|  |  |  | A2.2 | Bezbariérové zastávky MHD | INV | Zajištění bezbariérové dostupnosti zastávek MHD | ZP | OIRM | 2023 | 2025 |  | 5 | 5 | 5
|  |  |  | A2.2 | Páteřní pěší trasa Příbram VII – Příbram I | INV | Dobudování páteřní pěší trasy Příbram VII – Příbram I | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  | 10
|  |  |  | A2.3 | Zvýšení vnitřní bezpečnosti škol | INV/NINV | Spolupráce s Asociací bezpečná škola | ZP | Vedení škol | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Otázka technického zabezpečení je řešena ve spolupráci s městem. Město spolupracuje s Asociací bezpečná škola a bezpečnostními složkami.
|  |  |  | A2.3 | Pocitová mapa města | NINV | Zintenzivnění práce s pocitovou mapou a sledování míry pocitu bezpečí ze strany obyvatel města | AP | OŠKS | Průběžně | Průběžně

## IT
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, SÍTĚ, ŘÍZENÍ DAT
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | A1 | A1.2 | Modernizace IT vybavení, SW a technologie | NINV | Výměna Switchů, Cisco SW management zařízení, vnitřní firewally, terminály, IP telefony, SQL licence, NAS, UPS | ZP | OIT | 2022 | Průběžně | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | A1.2 | Pásková zálohovací jednotka | NINV | Spolehlivé zálohování velkého množství dat a dlouhodobá archivace | ZP | OIT | 2022 | 2022
|  |  |  | A1.2 | WIFI systém pro budovy úřadu | NINV | Centrální nastavitelnost (Cisco) | ZP | OIT | 2022 | 2022
|  |  |  | A1.2 | ENDPOINT PRIVILEGE MANAGER (Cyberark) | NINV | Spouštění jen certifikovaných programů | ZP | OIT | 2023 | 2022
|  |  |  | A1.2 | Mapový portál GIS | NINV | Rozšiřování vrstev mapového portál GIS vč. veřejného zpřístupnění | ZP | OIT | 2023 | Průběžně |  | 0.5 | 0.5 |  | Průběžně
|  |  |  | A1.2 | Parkovací systém | NINV | Implementace a rozšíření parkovacího systému | ZP | OIT | 2023 | 2025

## INFRASTRUKTURA
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, SÍTĚ
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | B1 | B1.1 | Rekonstrukce objektu vodojem HUSA a související stavba vodovodu na Svaté Hoře | NINV | Komplexní oprava vodojemu HUSA, vybudování vodovodního řadu a vybudování automatické tlakové stanice | AP | OIRM | 2021 | 2022 | 15 |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B1.2 | Rekonstrukce ul. Obecnická | NINV | Oprava komunikace, chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení včetně výměny vodovodního a kanalizačního řadu a s tím souvisejících přípojek | AP | OIRM | 2021 | 2022 |  |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B1.1 | Silnice I/66 Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí | NINV | Výměna a zkapacitnění stávajícího kanalizačního řadu a oprava stávajícího vodovodního řadu | AP | OIRM | 2021 | 2022 |  |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B1.2 | Revitalizace ulice Milínská | NINV | Kompletní revitalizace uličního prostoru mezi OK Drupol a OK nám. TGM v délce 1,2km | AP | OIRM | 2023 | 2025 |  |  |  | 60
|  |  |  | B1.2 | Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla | NINV | Rozšíření stávajících parkovacích míst o nová kolmá a podélná stání, včetně úpravy stávajících komunikací, výstavby chodníku a veřejného osvětlení | AP | OIRM | 2021 | 2022 | 15 |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B1.1 | Kanalizace Kozičín | NINV | Vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, obnova povrchů Kozičín | ZP | OIRM | 2024 | 2025 |  |  | 30 | 40
|  |  |  | B1.2 | Prokopská ul., Příbram VI - Březové Hory | NINV | Rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, vybudovánípodzemních kontejnerů, zavedení plynu | AP | OIRM | 2022 | 2022 | 31
|  |  |  | B1.2 | Na Leštině | NINV | Výměna VHM, oprava povrchů a vytvoření parkovacích míst | AP | OIRM | 2022 | 2023 |  | 10
|  |  |  | B1.1 | Čistička odpadních vod (ČOV) | NINV | Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  |  |  | 100 | Možno financovat dlouhodobým úvěrem
|  |  |  | B1.2 | Oprava mostů a lávek | NINV | Rekonstrukce v oblasti Čekalíkovský rybník, 3x Nový rybník | ZP | OIRM | 2022 | 2024 | 10 | 10 | 10

## DOPRAVA
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | DOPRAVA, MOBILITA
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | B1 | B1.2 | Parkovací dům - Ryneček nebo Milínská | INV | Realizace parkovacího domu na Rynečku nebo v Milínské ulici, cca 200 parkovacích míst | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  |  |  | 80 | Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP
|  |  |  | B1.2 | Parkovací dům - sídliště | INV | Realizace parkovacího domu pro sídliště, cca 400 parkovacích míst | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  |  |  | 80 | Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP
|  |  |  | B1.2 | Parkování Fialka | INV | Vybudování cca 100 nových parkovacích míst | ZP | OIRM | 2023 | 2025 |  |  |  | 10
|  |  |  | B1.2 | Parkovací dům - AN | INV | Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží, cca 170 parkovacích míst | AP | OIRM | 2022 | 2023 |  | 65 |  |  | Možno financovat/provozovat formou koncese nebo PPP
|  |  |  | B1.2 | Parkoviště a zastávky Flusárna | INV | Výstavba záchytného parkoviště pro 100 automobilů včetně elektronabíjecí stanice, rozšíření stezky pro pěší a cyklo, výměna veřejného osvětlení | AP | OIRM | 2022 | 2023 | 10 | 5
|  |  |  | B1.2 | Přestavba křižovatky tř. Osvobození x Legionářů | INV | Přestavba na okružní křižovatku | ZP | OIRM | 2023 | 2025
|  |  |  | B1.2 | Přestavba křižovatky Evropská x Husova x Plzeňská | INV | Přestavba na spirálovou křižovatku | ZP | OIRM | 2025 | 2027
|  |  |  | B1.2 | Jihovýchodní obchvat Příbrami | INV | Spolupráce s ŘSD (tlak na zahájení přípravných prací) | ZP | OIRM | 2025 | 2030
|  |  |  | B1.2 | Přestavba křižovatek II/118 | INV | Přestavba křižovatek | ZP | OIRM | 2025 | 2030
|  |  |  | B1.2 | Autobusové zastávky | INV | Rekonstrukce, doplnění inventáře, jednotný správce | ZP | OSH | 2022 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | B1.2 | Příbram přátelská cyklistům | INV | Zavádění obytných, pěších zón a zón 30, využití jednosměrných ulic pro obousměrnou jízdu cyklistů, atp. | ZP | OIRM | 2022 | Průběžně |  |  |  |  | Ve vazbě na generel dopravy a cyklokoncepci
|  |  |  | B1.2 | Parkování, úschovny kol | INV | Budování doprovodné infrastruktury pro cyklo | ZP | OIRM | 2021 | 2025 |  |  |  |  | Ve vazbě na generel dopravy a cyklokoncepci
|  |  |  | B1.2 | Cyklotrasy | INV | Napojení a propojení cyklotras do logických celků vč. napojení na páteřní cyklotrasy | ZP | OIRM | 2021 | Průběžně |  |  |  |  | Bratří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Příbram/ONP
|  |  |  | B1.2 | Elektrobusy v hromadné dopravě osob | INV | Nahrazení současných autobusů MHD novými vozidly na elektrický pohon | ZP | OIRM | 2007 | Průběžně

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | B2 | B2.1 | Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Kaňka | INV | Rekonstrukce a zkapacitnění sdruženého objektu a odstranění sedimentu z prostoru zátopy malé vodní nádrže Kaňka | AP | OIRM | 2021 | 2022 | 3 |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B2.1 | Revitalizace parku kolem Čekalíkovského rybníka | INV | Přetvoření nevyužitého prostoru bývalých zahrádkových kolonií s nefunkčním rybníkem v centru města na přírodní park | AP | OIRM | 2022 | 2023
|  |  |  | B2.1 | Úprava vstupů Nový rybník | INV | Úprava horního a dolního vstupu na Nový rybník | AP | OIRM | 2022 | 2023
|  |  |  | B2.1 | Nám. J.A.Alise | INV | Revitalizace nám. J.A.Alise | AP | OIRM | 2023 | 2026 |  |  |  | 50 | Architektonická soutěž
|  |  |  | B2.1 | Mixova propojka Drupol | INV | Vybudování propojky dle územního plánu | ZP | OIRM | 2023 | 2025 |  |  |  | 30
|  |  |  | B2.1 | Komenského náměstí | INV | Revitalizace Komenského náměstí | ZP | OIRM | 2023 | 2025 |  |  |  | 30
|  |  |  | B2.1 | Revitalizace vnitrobloků | INV | Kompletní obnova prostoru vnitrobloků - vybudování polozapuštěných kontejnerů, parkovacích stání, komunikací, veřejného osvětlení, herních prvků a hřišt, chodníků, zeleně | AP | OIRM | 2022 | 2030 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  |  | B2.1 | Koncepce hospodaření s vodou v krajině a veřejném prostoru | NINV | Adaptace a mitigace na klimatické změny | ZP | OŽP | 2022 | 2022 | 0.5
|  |  |  | B2.1 | Pasportizace starých ekologických zátěží | NINV | Zmapování a inventarizace starých ekologických zátěží | ZP | OŽP | 2025 | 2027
|  |  |  | B2.1 | Revitalizace prostoru Jiráskových sadů | INV | Revitalizace včetně přeuspořádání dopravního prostoru a řešení přilehlých vazeb | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Architektonická soutěž
|  |  |  | B2.1 | Program zlepšování kvality ovzduší | NINV | Vytvoření Akčního plánu města Příbram pro zlepšení kvality ovzduší | AP | OŽP | 2022 | 2023 |  | 1.65
|  |  |  | B2.1 | Revitalizace Svatohorského sadu | INV | Vybudování mobiliáře a revitalizace části sadu - I. etapa | AP | OŽP | 2022 | 2022 | 1.5
|  |  |  | B2.1 | Retenční nádrže | INV | Budování retenčních nádrží na záchyt dešťové vody | ZP | OŽP | 2022 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru
|  |  |  | B2.1 | Budování oddělené kanlizační sítě | INV | Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace | ZP | OŽP | 2022 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru

## ENERGETIKA
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | ODPADOVÉ A ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | B2 | B2.2 | Měření a sběr dat | NINV | Nastavení systému, technologie a procesů | AP | OSM | 2022 | 2025 |  |  |  |  | Bez investic ze strany města ve spolupráci s distributory energií
|  |  |  | B2.2 | Modernizace veřejného osvětlení | INV | Instalace led svítidel s adaptací a řízením | AP | OIRM, TS | 2022 | 2023 |  |  |  |  | Využití dotačních prostředků
|  |  |  | B2.2 | Modernizace vnitřního osvětlení u městských objektů | INV | Vybudování vnitřního osvětlení větších objektů se stmíváním | ZP | OSM | 2025 | 2025
|  |  |  | B2.2 | Fotovoltaické řešení | INV | Vyběr a instalace vhodných FVE řešení (např. střechy budov města) | ZP | OSM | 2025 | 2030
|  |  |  | B2.2 | Realizace vhodných technických řešení změny vytápění | INV | Připojení k centrálnímu rozvodu tepla/ tepelná čerpadla/ kondenzační kotle/ kogenerační jednotky - u vhodných budov v majetku města | ZP | OSM | 2025 | 2030
|  |  |  | B2.2 | Optimalizace odběrných míst | NINV | Sjednocování odběrných míst | ZP | OSM | 2022 | Průběžně
|  |  |  | B2.2 | Zateplování budov | INV | Zateplování budov | AP | OIRM | Průběžně | Průběžně |  |  |  |  | V realizaci
|  |  |  | B2.2 | Energetická koncepce | NINV | Vytvoření energetické koncepce | AP | OSM | 2021 | 2022 |  |  |  |  | V realizaci

## ODPADY
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | ODPADOVÉ A ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | B2 | B2.2 | Pořízení sběrných nádob | INV | Třídění odpadů – nákup sběrných nádob (plast, papír, příp. BO); variantně podzemní kontejnery | AP | OŽP | 2023 | 2023 |  | 2
|  |  |  | B2.2 | Překládací stanice směsného KO | INV | Vybudování překládací stanice směsného KO | ZP | OPŽ | 2025 | 2030 |  |  |  | 10
|  |  |  | B2.2 | Bezobalový dotační program | NINV | Připravit a zavést motivační program (dotace?) pro místní podnikatele s cílem snížit produkci obalů | ZP | OŽP | 2022 | 2025
|  |  |  | B2.2 | Motivační program pro občany města program | NINV | Připravit a zavést motivační program pro občany města s cílem zvýšit podíl vytříděného odpadu z KO | ZP | OŽP | 2022 | 2025
|  |  |  | B2.2 | RE-USE centrum | INV | Vybudování skladu, kde bude možné odložit nepotřebné věci a dát je k dispozici ostatním | ZP | OŽP | 2022 | 2025

## BYDLENÍ
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | BYDLENÍ, BYTOVÝ FOND
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | C1 | C1.1 | Vytvoření koncepce bytové politiky měta | NINV | Koncepce se zaměřením na nízkopříjmové skupiny obyvatel a rodiny s dětmi | AP | MěRK | 2022 | 2023 |  |  |  |  | Stanovení nájemného v bytech města (sociální – standardní) tak, aby byly „mezistupněm“ před komerčním nájemným
|  |  |  | C1.1 | Vytvoření „kanceláře bydlení města" | NINV | Existence specializovaných pozic v oblasti dostupného (prostupného) bydlení | AP | OSVZ | 2022 | 2023 |  |  |  |  | Ve vazbě na koncepci bytové politiky měta
|  |  |  | C1.1 | "Startovací byty" | NINV | Redefinice podmínek a zásad pro větší dostupnost (atraktivnost) tzv. Startovacích bytů | AP | MěRK/OSVZ | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Ve vazbě na koncepci bytové politiky měta
|  |  |  | C1.1 | "Sociálních byty" | INV | Optimalizace počtu tzv. Sociálních bytů (housing ready, případně housing first) | ZP | MěRK/OSVZ | 2023 | 2025 |  |  |  |  | Ve vazbě na koncepci bytové politiky měta
|  |  |  | C1.1 | "Standardní byty" | INV | Optimalizace počtu tzv. Standardních bytů | ZP | MěRK/OSVZ | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Podporou výstavby ze strany soukromého sektoru,
|  |  |  | C1.1 | "Služebních byty" | INV | Optimalizace počtu bytů v kategorii tzv. Služebních bytů | ZP | MěRK | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Benefit pro osoby pracující pro město Příbram
|  |  |  | C1.1 | Dostupné bydlení pro všechny | INV | Vybudování dostupného bydlení pro nízkopříjmové seniory a osoby bez přístřeší | ZP | MěRK | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Ve vazbě na koncepci bytové politiky měta
|  |  |  | C1.1 | "Krizové bydlení" | NINV | Vytvoření systému "krizového bydlení" pro všechny cílové skupiny sociálních služeb | ZP | MěRK | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Ve vazbě na koncepci bytové politiky měta

## SLUŽBY
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | VEŘEJNÉ SLUŽBY
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | C2 | C2.1 | Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb | NINV | Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území ORP Příbram | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Koordinátor plánování sociálních služeb | NINV | Vytvoření sociální platformy a pozice koordinátora plánování sociálních služeb | AP | OSVZ | 2023 | 2023
|  |  |  | C2.1 | Sociálních a zdravotní služby na území města Příbram | NINV | Budování nových a navyšování kapacity stávajících sociálních a zdravotních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb | AP | OSVZ | Průběžně | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Katalog poskytovatelů sociálních služeb | NINV | Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb pro území Příbram | AP | OSVZ | Průběžně | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Pobytové sociální služby pro seniory, osoby vyžadující zvláštní režim a osoby se zdravotním postižením | INV | Navýšení kapacity pobytových služeb | AP | OSVZ | Průběžně | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Vybudování hospicu města Příbram | INV |  | ZP | OSVZ | 2025 | 2030
|  |  |  | C2.2 | Vznik Centra duševního zdraví na území města Příbram | INV |  | ZP | OSVZ | 2025 | 2030
|  |  |  | C2.1 | Zajištění cenově dostupné osobní dopravy („taxi“) pro seniory a především osoby s hendikepem | NINV | Službu bude poskytovat Charita Příbram ve spolupráci s CSZS Příbram | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně |  |  |  |  | Podána žádost o poskytnutí vozu v rámci nadačního projektu „Maxík – Taxík“
|  |  |  | C2.2 | Zajištění „nedostupných“ lékařských profesí na území města v oblasti klinické psychologie a psychiatrie | NINV | CSZS Příbram je připraveno zaregistrovat další zdravotnickou službu klinického psychologa (se zaměřením pro dětskou klientelu) | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně |  |  |  |  | Od 2019 není zájem
|  |  |  | C2.1 | Optimalizace rozsahu tzv. terénních sociálních služeb | NINV | Zajištění péče potřebným osobám, ale i osobám neformálně pečujícím | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb | NINV | Udržení rozsahu stávajících typů sociálních a zdravotních služeb v rámci Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně
|  |  |  | C2.2 | Dotační programy města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví | NINV | Zachování dotačních programů města v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví | AP | OSVZ | 2022 | Průběžně
|  |  |  | C2.1 | Domov seniorů, Příbram VII, ul. Žežická | INV | Vybudování domova pro seniory | AP | OIRM | 2021 | 2022 |  |  |  |  | V realizaci

## ŠKOLSTVÍ
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | D1 | D1.1 | ZŠ pod Svatou Horou | INV | Modernizace multimediání učebny Rekonstrukce souč. školních dílen (dřevo, kovo, robotika) a školní kuchyňky | AP | OŠKS | 2022 | 2023 |  | 9 |  |  | Projekty vycházejí ze zákonných důvodů. Vybudování učeben je v souladu s platnou legislativou: Opatření ministra ŠMT, kterým se mění RVP ZV, č. j.: MŠMT-40117/2020-4, a které ukládá disponovat nejpozději do 1.9.2023 pro I. stupeň a do 1.9.2024 pro II. stupeň speciálními učebnami a prostory, a to pro učení jazykové, informatické ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu, aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální multimediální technikou, podle potřeby digitální technikou a připojením k internetu.
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Březové Hory | INV | Vybudování badatelské učebny Modernizace učebny jazyků I a II | AP | OŠKS | 2022 | 2023 |  | 7
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Bratří Čapků | INV | Vybudování multimediální jazykové a IT učebny Vybudování přírodovědné učebny | AP | OŠKS | 2022 | 2023 |  | 5
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Školní | INV | Vybudování multimediální učebny Modernizace učebny přírodopisu Rekonstrukce učebny chemie a fyziky | AP | OŠKS | 2022 | 2023 |  | 14.3
|  |  |  | D1.1 | Waldorfská ZŠ a MŠ | INV | Vybudování odborné učebny přírodních věd Vybudování multimediální učebny informatiky, robotiky a jazyků (Hornická) Vybudování odborných truhlářských a řezbářských učeben (Dlouhá) | AP | OŠKS | 2022 | 2023 |  | 14.5
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Jiráskovy sady | INV | Půdní vestavba odborných učeben | ZP | OIRM | 2025 | 2027 |  |  |  | 80
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Březové Hory | INV | Modernizace školní cvičné kuchyňky, kmenových tříd, čtenářské dílny, rekonstrukce sociálního zařízení, herní prvky na školní hřiště, workoutové a parkurové hřiště | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 10.1
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Březové Hory | INV | Rekonstrukce elektroinstalace, obnova šatních skříněk | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 0.6
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Bratří Čapků | INV | Modernizace učeben cizích jazyků Revitalizace školní zahrady s multifunkční venkovní učebnou - školní dílny | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 9
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Školní | INV | Modernizace konektivity, odborných učeben - žákovské kuchyňky a dílny, rekonstrukce rozvodů, osvětlení, učeben a kabinetů | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 43.5
|  |  |  | D1.1 | Waldorfská ZŠ a MŠ | INV | Nové dílny WŠ, rekuperace učeben Rekonstrukce školních teras | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 38.52
|  |  |  | D1.1 | ZŠ 28. října | INV | Výstavba pavilonu školních dílen a školní družiny, učebny robotiky, rekonstrukce školního hřiště, reko rozvodů | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 105
|  |  |  | D1.1 | ZŠ Jiráskovy sady | INV | Rekonstrukce auly | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 1.2
|  |  |  | D1.1 | ZUŠ nám. TGM | INV | Zasíťování školy Půdní vestavba učeben Výstavba venkovní učebny | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 12.5
|  |  |  | D1.1 | ZUŠ A. Dvořáka | INV | Oprava stropu v koncertním sále Výměna radiátorů Rekonstrukce elektrorozvodů a zřízení počítačové sítě | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 2.75
|  |  |  | D1.1 | Mateřské školy - celkem 7 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP | INV | Vybudování přístavby, opravy budov, úpravy interiérů, údržba zahrad, budování učeben v návaznosti na EVVO a výuku manuální zručnosti, nové mobiliáře | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 19.55
|  |  |  | D1.1 | Mateřské školy - celkem 6 projektů/podrobný popis ve strategickém plánu MAP | INV | Vybudování přístupu k MŠ, půdní vestavba, úpravy interiérů, údržba zahrad, budování přírodních učeben, keramických dílen, technických učeben, sauny, herní prvky, nové mobiliáře | ZP | OŠKS | 2023 | 2027 |  |  |  | 8.09
|  |  |  | D1.1 | Obnova a revitalizace budov škol a školských zařízení | INV | Opravy budov, zateplení, výměna oken, elektroinstalace, vodovod a kanalizace | ZP | OIRM | 2023 | Průběžně |  | 40 | 40 | 40
|  |  |  | D1.2 | "Základní školy zřizované městem Příbram - Analýza kapacit a jejich naplněnosti", přehledný informativní dokument | NINV | Dokument má ambice stanovit silné a slabé stránky vedoucí k hodnocení naplněnosti ZŠ zřizovaných městem Příbram, a to současné a výhledové. Hodnocení vychází ze znalosti počtu vzdělávaných žáků v průběhu let minulých a budoucích, demografického vývoje, stanovených kapacit, historických vazeb a platné legislativy. Tyto znalosti a kvalifikované odhady zřizovateli umožňují stanovit potřeby, kterými lze do budoucna korigovat vyváženou naplněnost škol | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D1.2 | Zajištění zvýšení kapacity základních škol zřizovaných městem Příbram | NINV | Pavilon při ZŠ pod Svatou Horou, který v současné době využívá GpSH, po postupném uvolnění renovovat a předat ZŠ k využívání pro vzdělávání a zvýšení kapacity | ZP | OŠKS | 2024 | 2025
|  |  |  | D1.2 | Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol | NINV | Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život | ZP | OŠKS | 2024 | Průběžně
|  |  |  | D1.2 | Implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ do vzdělávání městem zřizovaných škol | NINV | Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů | ZP | OŠKS | 2024 | Průběžně
|  |  |  | D1.2 | Erasmus+ | NINV | Mezinárodní strategická partnerství | ZP | OŠKS | Průběžně | Průběžně |  |  |  | 5
|  |  |  | D1.2 | Participativní rozpočty na základních školách | NINV | Zavedení a rozvoj tohoto nástroje participace | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.15 |  | 0.15 |  | Již v realizaci

## KULTURA
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | KULTURA
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | D2 | D2.1 | Junior klub | NINV | Celková koncepce klubu - provoz, propagace a žánrová koncepce | AP | MKC, SZM | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Příbramská klubová noc | NINV | Projekt, který spojuje příbramské hudební kluby a zároveň je podporuje a propaguje | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Koordinace příspěvkových organizací města a organizačních složek | NINV | Společná koordinace a komunikace | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Spolupráce pořadatelů kulturních a společenských akcí | NINV | Společná koordinace a komunikace | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Venkovní instalace - Umění v plenéru | NINV | Dlouhodobé instalace ve městě | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Sousedské slavnosti | NINV | Nový projekt, který chce tmelit sousedské vztahy | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Lesní divadlo Skalka | INV | Rekonstrukce a revitalizace | AP | OIRM | 2022 | 2022 | 2
|  |  |  | D2.1 | Propagace akcí | NINV | Vytvoření mediaplánu pro potřeby propagace akcí | AP | MKC | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.1 | Pamětní desky významných občanů města | INV | Postupné odhalování pamětních desek významným rodákům a obyvatelům města/k významným událostem spjatých s městem | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | D2.1 | Cena města Příbrami | NINV | Každoroční předávání Cen města Příbrami osobnostem města | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | D2.1 | Hudební festival Antonína Dvořáka | NINV | Finanční podpora HFAD ze strany města | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | D2.1 | Kulturní dům Příbram - rekonstrukce malé scény | INV | Kompletní rekonstrukce malé scény Divadla A. Dvořáka. | ZP | OIRM | 2025 | 2025 |  |  |  | 30
|  |  |  | D2.1 | Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum | INV | Kompletní rekonstrukce Zámečku Ernestinum | ZP | OIRM | 2023 | 2024 |  | 40 | 40 |  | Projektová dokumentace a stavební povolení cca 2022/23
|  |  |  | D2.1 | Letní kino | NINV | Finanční a marketingová podpora provozu letního kina | AP | MKC | 2022 | 2030
|  |  |  | D2.1 | Letní hudební produkce na náměstích | NINV | Finanční a marketingová podpora letních akcí | AP | MKC | 2022 | 2030
|  |  |  | D2.1 | Podpora tradičních akcí (Čarodějnice, Vítání slunovratu, Novák Fest, Svatohorská šalmaj, Advent v Příbrami) | NINV | Finanční a marketingová podpora tradičně pořádaných akcí | AP | MKC/SZM | 2022 | 2030
|  |  |  | D2.1 | Rekonstrukce objektu báňského ředitelství | INV | Zřízení centrální městské knihovny | ZP | OIRM | 2022 | 2030 | 0.2 |  |  | 200

## SPORT
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | SPORT, AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | D2 | D2.3 | Projekt "Trenéři ve škole" | NINV | Pokračování projektu na základních školách | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | Hlavním cílem je vypěstovat vztah ke sportu zejména u dětí, které vztah ke sportu nemají a nejsou členy sportovních organizací.
|  |  |  | D2.3 | Manažer sportu | NINV | Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji a propagaci sportu, správa sportovního webu města "Příbram žije sportem" | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol | NINV | Pokračování projektu, rozšíření projektu na další ZŠ | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Víkendové běhy | NINV | Příbramský půlmaraton, Běh města Příbrami | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | D2.3 | Projekt "Na hřišti to žije" | NINV | Pravidelné tréninky dětí s trenéry příbramských klubů na veřejně přístupných hřištích | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Projekt "Vzdělávání dobrovolníků" | NINV | Finanční a jiná podpora dobrovolnictví ve sportu | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Přednášky osvěta, motivace | NINV | Setkání (přednášky, kulaté stoly) se sportovními osobnostmi | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Přednášky osvěta, motivace | NINV | Spolupráce s praktickými lékaři | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Sportovní aktivity pro veřejnost | NINV | Iniciování vzniku sportovních programů pro veřejnost | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.3 | Vznik databáze dobrovolníků | NINV | Dobrovolníci k využití při pořádání sportovních akcí města | AP | OŠKS | 2022 | Průběžně
|  |  |  | D2.2 | Městský atletický stadion u ZŠ Školní | INV | Vybudování městského atletického stadionu, do roku 2025 ovál, do roku 2030 zázemí včetně tribuny | AP | OIRM | 2022 | 2030 |  | 2 |  | 190 | Do roku 2023 projektová dokumentace
|  |  |  | D2.2 | Rekonstrukce aquaparku | INV | Kompletní oprava bazénu, vybudování relaxační a regenerační zóny | AP | OIRM | 2022 | 2023 | 50 | 300 |  |  | Zahájení rekonstrukce 2022, dokončení 2023
|  |  |  | D2.2 | Revitalizace venkovních hřišť | INV | Revitalizace volně přístupných hřišť na území města | AP | OIRM | 2022 | Průběžně | 1 | 1 | 1 | 1 | Cílem je revitalizace alespoň 1 volně dostupného hřiště za rok
|  |  |  | D2.2 | Vytvoření systému údržby zrevitalizovaných veřejně dostupných hřišť | INV | Vytvoření systému a zajištění realizace údržby | ZP | SZM | 2023 | Průběžně |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | D2.2 | Víceúčelové hřiště Na Cihelně | INV | Kompletní rekonstrukce hřiště | AP | OIRM | 2022 | 2022 | 12
|  |  |  | D2.2 | Multifunkční sportovní hala u ZŠ Školní | INV | Výstavba multifunkční sportovní haly, která bude splňovat mezinárodní parametry pro volejbal, házenou a volejbal | ZP | OIRM | 2025 | 2030 |  |  |  | 100
|  |  |  | D2.3 | Finanční podpora v oblasti sportu | NINV | Finanční podpora na činnost sportovních organizací, na rozvoj a opravu sportovišť, na podporu vrcholového sportu a sportovních akcí | AP | ZM | 2022 | 2023 | 16.1 | 17.6
|  |  |  | D2.3 | Do práce/školy na kole | NINV | Každoroční akce na podporu čisté mobility | ZP | OSH | Průběžně | Průběžně

## CESTOVNÍ RUCH
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | CESTOVNÍ RUCH
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | E1 | E1.1 | Propojení klíčových atraktivit města pomocí cyklotras/vnitroměstské dopravy | INV | Rozšiřování sítě cyklotras: Bří Čapků - Zelená páteř, Ryneček - vlakové nádraží, Hořejší Obora - MěÚ Příbram/ONP | AP | OSH | 2022 | Průběžně |  |  |  |  | Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava
|  |  |  | E1.1 | Propojení klíčových atraktivit města pomocí zajímavých pěších tras | INV | Realizace interpretačního plánu, rozšiřování orientačního systému | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | E1.1 | Budování infrastruktury v oblasti řešení dopravy v klidu, podpora rozvoje služeb pro cyklisty, zimní běžecké trasy | INV | Cyklostanoviště, cyklopoint, parkování ve městě, spolupráce s VLS na běžkařských trasách, stopovač na běžkařské trasy, sezónní cyklobus do Orlova a Kozičína, bike sharing | AP | OSH/OKCR | 2022 | Průběžně |  |  |  |  | Ve vazbě na opatření v oblasti Doprava
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce s DMO Brdy a Podbrdsko | NINV | Aktivní členství v oblastní organizaci destinančního managementu (marketing, rozvoj infrastruktury) | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce s obcemi v ORP Příbram, s obcemi v katastru CHKO Brdy, které nejsou členy DMO Brdy a Podbrdsko | NINV | Spolupráce v rámci Svazku obcí Podbrdského regionu | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | E1.2 | Podpora a rozvoj činnosti Informačního centra | NINV | Externí průvodcovská služba, komentované vycházky, účast na seminářích A.T.I.C, prodejní činnost | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti služeb a rozvoj partnerství pro CR | NINV | Příbramská zážitkovka 2022, setkání, školení | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce s cestovními kancelářemi, incomingovými společnosti, školami | NINV | Vytváření konkrétních programových nabídek | AP | OKCR | 2022 | Průběžně
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce s hlavními místními atraktivitami | NINV | Svatá Hora, Hornické muzeum, Galerie Františka Drtikola, areál Nového rybníka | AP | OKCR | 2022 | Průběžně
|  |  |  | E1.3 | Sledování a vyhodnocování dat o výkonu CR ve městě | NINV | Okruh sbíraných dat dle Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů | AP | OKCR | 2022 | Průběžně
|  |  |  | E1.2 | Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů | NINV | Rozvoj odborných kompetencí zapojováním se do vzdělávacích programů | AP | OKCR | 2022 | Průběžně
|  |  |  | E1.3 | Rozvoj produktového portfolia | NINV | Rozšiřování programové nabídky a balíčku služeb ve městě | AP | OKCR | 2022 | Průběžně
|  |  |  | E1.3 | Průzkum image města očima veřejnosti | NINV | Online - ověření vnímání destinace | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | E1.3 | Aktualizace webu poznejpribram.cz | NINV | Napojení webu na partnerské weby DMO Brdy a Podbrdsko, SCCR | AP | OKCR | 2023 | 2023 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | E1.3 | Management sociálních sítí | NINV | Správa profilů na Facebooku a Instagramu pod značkou Poznej Příbram | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
|  |  |  | E1.3 | Komunikační kampaň "Nebe, peklo, ráj" | NINV | Tisk, web, sociální sítě, OOH, PPC | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  |  |  | E1.3 | Propagační a informační materiály | NINV | Příbramská zážitkovka, Skryté příběhy, aktualizace a dotisk stávajících letáků | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | E1.2 | Spolupráce v oblasti marketingu se SCCR a DMO Brdy a Podbrdsko | NINV | Press trip, fam trip nebo prezentační akce | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | E1.3 | Propagační spot o městě, fotobanka | NINV | Image video, které návštěvníkům představí město Příbram jako turistickou destinaci; rozšíření fotobanky | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | E1.3 | Placená propagace a inzerce | NINV | PR články, inzerce jako inspirace k návštěvě Příbrami | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | E1.3 | Veletrhy CR | NINV | Účast na veletrzích cestovního ruchu - Holiday World, ITEP - ideálně ve spolupráci s TO Brdy a Podbrdsko | AP | OKCR | 2022 | Průběžně | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | E1.1 | Odlesnění Svaté Hory | NINV | Odstranění stromového porostu kolem Svaté Hory tak, aby byla dominanta města již z dálky viditelná | ZP | starosta | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru
|  |  |  | E1.1 | Rekonstrukce parku Koráb + vyhlídka na město | INV | Rekonstrukce parku, navazující upravená vyhlídka na město | ZP |  | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru
|  |  |  | E1.1 | Svatohorské schody | INV | Svatohorské schody jako další turistická atraktivita | ZP |  | 2025 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru
|  |  |  | E1.1 | Revitalizace lesoparku Padák | INV | Revitalizace lesoparku, budoucnost sjezdovky, bezpečné propojení s areálem Nového rybníka | ZP |  | 2026 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru
|  |  |  | E1.1 | Muzeum betlémů | INV | Vznik expozice betlémů | ZP | starosta | 2023 | 2030 |  |  |  |  | Ve stádiu záměru

## PODNIKÁNÍ, TP
Zásobník projektů a akční plán PŘÍBRAM |  |  | PODPORA PODNIKÁNÍ A TRHU PRÁCE
PRIORITNÍ OBLAST | STRATEGICKÝ CÍL | OPATŘENÍ | Strategický cíl | Opatření | PROJEKT | Typ projektu (INVESTIČNÍ/ NEINVESTIČNÍ) | POPIS PROJEKTU | AKČNÍ PLÁN / ZÁSOBNÍK | GARANT | PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ | PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ NÁKLADY v mil. Kč |  |  |  | Poznámky
[12 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025+
|  |  | E2 | E2.1 | Dopravní napojení průmyslové zóny Balonka z ulice Jinecká | INV | Vybudování příjezdové komunikace k průmyslové zóně tak, aby došlo k odlehčení provozu na okružní křižovatku | AP | OIRM | 2023 | 2023 |  | 30
|  |  |  | E2.2 | Dotace města na podporu lokálního cestovního ruchu | NINV | Podpora místních poskytovatelů služeb | AP | OKCR | 2023 | Průběžně |  |  |  |  | min. 500 tisíc Kč, pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty